## 總計
|  | Work Day | 22 | [7 empty] | 第一時間要知道的資訊
專案 | 功能概述 | Man Day | 專案周期(月) | 人力 | 開始日期 | 結束日期 | 硬體費用 | 軟體費用 | 架構圖 | 委外/自建 | 次要知道的資訊
央媒系統 | 新增央媒系統及相關交易功能 | 1109.77 | 12.0333 | 4.192 | 2022-01-03 | 2022-12-30 |  |  |  | 自建

## 組員工時計算
央媒
列標籤 | 加總 - Estimate Man Day
(空白) | 1109.77
陳志鴻 | 30.25
蘇賢庭 | 1079.52
總計 | 1109.77

## 歷史資料查詢-舊 (hidden)
Done | Function Detail List | Function List | Group | Estimate Man Day | Man Day | Exercuter | Remark
| IS3023-04-專案執行計畫書 |  |  | 10 |  | 劉佳欣
| IS3023-05-專案註冊變更單 |  |  | 0.25 |  | 劉佳欣
| IS3023-06-業務需求確認書 |  |  | 55 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-07-系統需求規格書 |  |  | 55 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-08-系統設計書 |  |  | 55 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-10-單元測試報告 |  |  | 55 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-11-整合測試計劃書 |  |  | 55 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-12-系統操作手冊 |  |  | 27.5 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.05
| IS3023-13-系統換版計畫書 |  |  | 16.5 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.03
| IS3023-14-業務上線計畫書 |  |  | 27.5 |  | 劉佳欣 | 項目工時總合*0.05
| IS3023-15-專案結案報告 |  |  | 1 |  | 劉佳欣
| IS3023-16-專案結案申請單 |  |  | 0.5 |  | 劉佳欣
| IS3023-17-資訊區塊專案完成驗收查檢表 |  |  | 2 |  | 劉佳欣
| 軟硬體採購/建置 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| SIT、完整正式、同地備援、DR、UAT及孤島環境申請 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| SIT平台建置 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| 完整正式、同地備援、DR、UAT及孤島環境建置 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 壓力測試 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 登入 |  | 登入 | 15 |  | 蘇賢庭
| 登出 |  | 登出 | 20 |  | 蘇賢庭
| 主晝面 |  | 主晝面 | 15 |  | 蘇賢庭
| 查詢條件畫面 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 10
| 查詢結果 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 15
| 列印功能 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 全方位帳號格式 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 產生法務部格式 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 產生0332格式(excel及pdf) |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 公職 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 列印功能 |  | 台幣活存歷史交易明細查詢 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 台幣定期歷史交易明細查詢 | 10
| 查詢結果 |  | 台幣定期歷史交易明細查詢 | 15 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 台幣定期歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 產生0332格式(excel及pdf) |  | 台幣定期歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢條件畫面 |  | 93以前帳號查詢 | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢結果 |  | 93以前帳號查詢 | 15 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 93以前帳號查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢條件畫面 |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢結果 |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 15 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 產生法務部格式 |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 產生0332格式(excel及pdf) |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 外幣歷史交易明細查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢條件畫面 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢結果 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 15 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 全方位帳號格式 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 產生法務部格式 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 產生0332格式(excel及pdf) |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 公職 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 自動化歷史交易資料查詢 | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢條件畫面 |  | 匯款歷史查詢 | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢結果 |  | 匯款歷史查詢 | 15
| 列印功能 |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 全方位帳號格式 |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 產生法務部格式 |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 產生0332格式(excel及pdf) |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 公職 |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 列印功能 |  | 匯款歷史查詢 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 歷史託收票據資料查詢 | 10
| 查詢結果 |  | 歷史託收票據資料查詢 | 20
| 列印功能 |  | 歷史託收票據資料查詢 | 5
| 匯出excel |  | 歷史託收票據資料查詢 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 公職人員存款資料查詢 | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢結果 |  | 公職人員存款資料查詢 | 15 |  | 蘇賢庭
| 列印功能 |  | 公職人員存款資料查詢 | 5 |  | 陳志鴻
| 匯出交易檔 |  | 公職人員存款資料查詢 | 5 |  | 陳志鴻
| 查詢條件畫面 |  | 特定日餘額查詢 | 10 |  | 陳志鴻
| 查詢結果 |  | 特定日餘額查詢 | 20 |  | 陳志鴻
| 列印功能 |  | 特定日餘額查詢 | 5 |  | 陳志鴻
| 公職 |  | 特定日餘額查詢 | 5 |  | 陳志鴻
| 列印功能 |  | 特定日餘額查詢 | 5 |  | 劉佳欣
| 匯出交易檔 |  | 特定日餘額查詢 | 5 |  | 劉佳欣
| 查詢條件畫面 |  | 新帳號資料查詢 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果 |  | 新帳號資料查詢 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢條件畫面 |  | 關帳匯率查詢 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果 |  | 關帳匯率查詢 | 3 |  | 劉佳欣
| 檔案匯入介面 |  | 監察院申報資料 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-餘額 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-餘額 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-交易 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-交易 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-放款 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-放款 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-基金 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-基金 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-連動債 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-連動債 | 5
| 查詢條件畫面 |  | 監察院申報資料-組合式商品 | 3 |  | 劉佳欣
| 查詢結果及產檔 |  | 監察院申報資料-組合式商品 | 5 |  | 劉佳欣
| 使用者帳號 |  | 人員權限設定 | 10 |  | 劉佳欣
| 各系統人員權限查詢 |  | 稽核報表查詢 | 10 |  | 劉佳欣
| 各系統使用者操作記錄查詢 |  | 稽核報表查詢 | 15 |  | 劉佳欣

## 歷史資料查詢 (第二階段) (hidden)
Done | Group | Function Detail List | Function List | Estimate Man Day | Man Day | Exercuter | Remark
|  | 請求Token |  | 10
|  | 取得Token |  | 10
|  | 驗證Token |  | 10
|  | 確認並更新Token時效 |  | 10
| 自動化歷史交易資料查詢 | 查詢條件畫面 |  | 3
|  | 查詢條件API |  | 5
|  | 查詢結果 |  | 5
|  | 列印功能 |  | 3
|  | 全方位帳號格式 |  | 3
|  | 產生法務部格式 |  | 3
|  | 產生0332格式(excel及pdf) |  | 3
|  | 公職 |  | 3
|  | 列印功能 |  | 3
| 匯款歷史查詢 | 查詢條件畫面 |  | 5
|  | 查詢條件API |  | 3
|  | 查詢結果 |  | 5
|  | 列印功能 |  | 5
|  | 全方位帳號格式 |  | 3
|  | 產生法務部格式 |  | 3
|  | 產生0332格式(excel及pdf) |  | 3
|  | 公職 |  | 3
列印功能

## 央媒系統
Done | Function Detail List | Function List | Group | Estimate Man Day | Man Day | Exercuter | Remark
| 央媒系統建置報告 |  |  | 20 |  | 陳志鴻
| IS3023-04-專案執行計畫書 |  |  | 10 |  | 陳志鴻
| IS3023-05-專案註冊變更單 |  |  | 0.25 |  | 陳志鴻
| IS3023-06-業務需求確認書 |  |  | 66.9 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-07-系統需求規格書 |  |  | 66.9 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-08-系統設計書 |  |  | 33.45 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-10-單元測試報告 |  |  | 66.9 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-11-整合測試計劃書 |  |  | 66.9 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.1
| IS3023-12-系統操作手冊 |  |  | 33.45 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.05
| IS3023-13-系統換版計畫書 |  |  | 20.07 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.03
| IS3023-14-業務上線計畫書 |  |  | 33.45 |  | 蘇賢庭 | 項目工時總合*0.05
| IS3023-15-專案結案報告 |  |  | 1 |  | 蘇賢庭
| IS3023-16-專案結案申請單 |  |  | 0.5 |  | 蘇賢庭
| IS3023-17-資訊區塊專案完成驗收查檢表 |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 軟硬體採購/建置 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| SIT、完整正式、同地備援、DR、UAT及孤島環境申請 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| SIT平台建置 |  |  | 3 |  | 蘇賢庭
| 完整正式、同地備援、DR、UAT及孤島環境建置 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 壓力測試 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 登入 | 登出入介面 | JWT驗證串接 | 10 | 65 | 蘇賢庭 | 第一階段
| 登出 |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 異常畫面 |  |  | 8 |  | 蘇賢庭
| 開發平台與DB整合 |  |  | 15 |  | 蘇賢庭
| 整合Windows整合驗證 |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 開發平台與AD整合 |  |  | 12 |  | 蘇賢庭
| 主畫面 | 主畫面 | 主畫面 | 10 | 10 | 蘇賢庭
| FCEXR轉檔(出口央媒資料) | 轉檔 | 轉檔 | 2 | 34 | 蘇賢庭
| FCIMR轉檔(進口央媒資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCIRR轉檔(匯入央媒資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCORR轉檔(匯出央媒資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCTXR轉檔(外匯交易日報資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCFAR轉檔(遠期外匯日報表資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCRPT轉檔(共用報表資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCPOS轉檔(銀行外匯部位日報資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCPRT轉檔(水單列印資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCCRD轉檔(每日結匯限額明細資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| FCCRM轉檔(每日結匯限額累計資料) |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 錯誤處理 |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 整合資料庫 |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"出口結匯資料" | 產出txt | 產生央媒申報檔 | 10 | 92 | 蘇賢庭
| 產出"進口結匯資料" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"匯入匯款資料" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"匯出匯款資料" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"銀行外匯部位日報表" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"遠期外匯日報表" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"外匯存款" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 產出"外匯交易日報" |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 錯誤處理 |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 傳送央報(FTP) | 傳送央報 |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 水單查詢/列印 | 文件查詢/列印 | 15 | 17 | 蘇賢庭
| 列印 |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.進口 | 央媒資料維護 | 央媒資料作業 | 7 | 28 | 蘇賢庭 | 第二階段
| 查詢 ii.出口 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.匯入 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.匯出 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 檢核 | 外匯會計央媒檢核 | 央媒檢核作業 | 7 | 57 | 蘇賢庭
| 查詢 | 外匯會計央媒檢核明細表查詢(外存) |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.業務別:出口 | 央行清算核對明細表查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.業務別:進口 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.業務別:匯出 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.業務別:匯入 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.業務別:匯入 | 央媒異常明細表查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.業務別:匯出 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.業務別:出口 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.業務別:進口 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 v.業務別:全部 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.交易種類:出口及匯入匯款 | 交易日報表查詢 | 申報央行作業 | 2 | 67 | 蘇賢庭
| 查詢 ii.交易種類:進口及匯出匯款 |  |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 i.交易種類:出口及匯入匯款 | 交易日報表維護 |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 i.交易種類:進口及匯出匯款 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 外匯部位日報表查詢 |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 | 外匯部位日報表維護 |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 遠期外匯日報表查詢 |  | 2 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 i.交易種類:買入遠期外匯/賣出即期買入遠期 | 遠期外匯日報表維護 |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 ii.交易種類:賣入遠期外匯/買入即期賣出遠期 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.項目:查詢 | 外匯存款日報查詢/檢核 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.項目:檢核 |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 利息收入轉檔 | 轉檔 | 轉檔 | 7 | 35 | 蘇賢庭 | 第三階段
| 利息支出轉檔 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 營業稅轉檔 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 印花稅轉檔 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| OBU、DBU同址費用分攤轉檔 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.業務別:出口(IMDC) | 央媒資料明細查詢 | 央媒資料作業 | 10 | 90 | 蘇賢庭 | 第四階段
| 查詢 ii.業務別:進口(IMDC) |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.業務別:匯入(IMDC) |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.業務別:匯入FOR DCD/SPS/OPT |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 v.業務別:匯出(IMDC) |  |  | 10 |  | 蘇賢庭
| 查詢 vi.業務別:匯出FOR DCD/SPS/OPT |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.業務別:出口 | 央媒資料內容查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.業務別:進口 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.業務別:匯入 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.業務別:匯出 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.查詢類別:大額結售明細 | 結匯資料明細表查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.查詢類別:大額結購明細 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.查詢類別:結售明細(等值新台幣50萬元以上) |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.查詢類別:結購明細(等值新台幣50萬元以上) |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 應收帳款轉檔 | 轉檔 | 轉檔 | 20 | 40 | 蘇賢庭
| 金市轉檔 |  |  | 20 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.查詢項目:買匯 | 申報額度累計查詢 | 額度查詢/註記 | 5 | 49 | 蘇賢庭 | 第五階段
| 查詢 ii.查詢項目:賣匯 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 申報額度查詢-送件編號 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 申報額度待申報查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 | 申報額度人工申報註記(限國外部) |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 i.結匯類別:買匯 | 申報額度人工申報註記維護 |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢修改 ii.結匯類別:賣匯 |  |  | 7 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.查詢項目:異常報表含前2個營業日 | 申報額度人工申報報表查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.查詢項目:人工申報 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.類別:批次交易及計息央媒後之彙總水單 | 分行匯總水單/申報書補列印 | 文件查詢/列印 | 5 | 65 | 蘇賢庭
| 查詢 ii.類別:批次交易及計息央媒後之彙總申報書 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iii.類別:TOP統編97172648手續費收入結匯水單 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 iv.類別:TOP統編97172648手續費收入結匯申請書 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 v.類別:DCD/SPS水單 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 vi.類別:DCD/SPS彙總申報書 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 vii.類別:DCD/SPS水單彙總 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 viii.類別:DCD/SPS水單提解彙總「5-8為金市部交易專用」 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ix.類別:新增可列印網行銀、GEB結匯水單及申報書功能 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 i.結匯類別:結售 | 檢附外匯收支或交易申報書(結購/結售)查詢 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢 ii.結匯類別:結購 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢列印 i.列印資料:申報書 | 外匯會計雜項水單/申報書列印 |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 查詢列印 ii.列印資料:水單 |  |  | 5 |  | 蘇賢庭
| 新核心轉檔 | 轉檔 | 轉檔 | 20 | 20 | 蘇賢庭
669