## Slide 1
央媒系統建置專案說明
機密等級 : 密

## Slide 2: 央媒系統資料流程示意圖

## Slide 3: 專案範圍-開發項目
臨櫃交易
批次處理

## Slide 4: 專案範圍-臨櫃交易
7大項，26功能
    登入登出介面
    系統主畫面及架構
    央媒資料作業
      央媒資料明細查詢
      央媒資料內容查詢
      央媒資料維護
      結匯資料明細表查詢
    央媒檢核作業
      外匯會計央媒檢核
      外匯會計央媒檢核明細表查詢(外存)
      央行清算核對明細表查詢
      央媒異常明細表查詢

## Slide 5: 專案範圍-臨櫃交易
7大項，26功能
    申報央行作業
      交易日報表查詢
      交易日報表維護
      外匯部位日報表查詢
      遠期外匯日報表查詢
      外匯存款日報查詢/檢核
      產生央媒申報檔
    額度查/註記
      申報額度累計查詢
      申報額度查詢-送件編號
      申報額度待申報查詢
      申報額度人工申報註記(限國外部)
      申報額度人工申報註記維護
      申報額度人工申報報表查詢

## Slide 6: 專案範圍-開發項目
7大項，26功能
    文件查詢/列印
      水單查詢/列印
      分行匯總水單/申報書補列印
      檢附外匯收支或交易申報書(結購/結售)查詢
      外匯會計雜項水單/申報書列印

## Slide 7: 專案範圍-交付文件
    IS3023-04-專案執行計畫書(WBS)
    IS3023-06-業務需求確認書
    IS3023-07-系統需求規格書
    IS3023-08-系統設計書
    IS3023-10-單元測試報告
    IS3023-11-整合測試計劃書
    IS3023-12-系統操作手冊
    IS3023-13-系統換版計畫書
    IS3023-14-業務上線計畫書
    IS3023-15-專案結案報告

## Slide 8: 專案範圍-工時預估
項次 | 主項目 | 前台 |  | 後台 |  | 文件製作
 |  | 交易數量 | 預估工時 | API 數量 | 預估工時 | 
1 | 登入登出介面 | 2 | 4 | 0 | 0 | 364
2 | 操作主畫面 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
3 | 央媒資料作業 | 13 | 53 | 6 | 26 | 
4 |  | 5 | 25 | 4 | 20 | 
5 |  | 5 | 21 | 4 | 18 | 
6 |  | 5 | 18 | 4 | 16 | 
7 | 央媒檢核作業 | 2 | 6 | 1 | 4 | 
8 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | 
9 |  | 5 | 18 | 4 | 16 | 
10 |  | 6 | 22 | 5 | 20 | 
11 | 申報央行作業 | 3 | 17 | 2 | 10 | 
12 |  | 2 | 8 | 1 | 5 | 
13 |  | 2 | 8 | 1 | 5 | 
14 |  | 2 | 9 | 1 | 5 | 
15 |  | 3 | 17 | 1 | 7 | 
16 |  | 1 | 2 | 2 | 14 | 
17 | 額度查/註記 | 3 | 10 | 1 | 10 | 
18 |  | 2 | 8 | 1 | 4 | 
19 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | 
20 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | 
21 |  | 2 | 6 | 1 | 4 | 
22 |  | 3 | 10 | 2 | 8 | 
23 | 文件查詢/列印 | 2 | 6 | 2 | 8 | 
24 |  | 1 | 2 | 11 | 56 | 
25 |  | 3 | 10 | 2 | 8 | 
26 |  | 1 | 2 | 2 | 14 | 
合計 |  | 80 | 305 | 61 | 290 | 364

## Slide 9: 專案範圍-批次作業
< 尚無資料可評估 >

## Slide 10: 專案範圍-時程說明
2022年12月上線。
 | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
專案啟動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
需求訪談 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
系統分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
系統設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
系統開發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
單元/整合測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
壓力測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
使用者測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
上線 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11: 硬體架構-正式環境

## Slide 12: 硬體架構-測試環境

## Slide 13: 硬體架構-孤島演練

## Slide 14: 人力預估
專案 | 項次 | Man Day | 開始日期 | 結束日期 | 專案周期(月)
央媒系統 | 臨櫃作業 | 595 | 2022/1/3 | 2022/12/30 | 12
 | 批次作業 | <尚無法評估> |  |  | 
本案現有人員預計投入人力如下:
  陳浩吉 0.2人力 1~03月= 13.2 (暫代PM)
  陳志鴻 0.1人力 1~12月= 26.4
  蘇賢庭 0.1人力 1~12月= 26.4
  張博裕 0.5人力 1~03月= 33.0
尚缺人力 496 MD，約平均每月 2.5人力，擬採委外人力

## Slide 15: 專案風險因素
系統規格收集完成時間
委外人力到位時間

## Slide 16: 專案協助事項
專案預算來源

## Slide 17
報告完畢

## Slide 18: 央媒作業流程

## Slide 19: 盤點央媒交易功能
查詢類
登錄類
其他類
分行系統
_央媒(C)
  央媒資料明細查詢
  (出口/進口/匯出/匯入)
  央媒資料內容查詢
  (出口/進口/匯出/匯入)
  交易日報查詢
  (出口/進口/匯出/匯入)
  外匯部位日報表查詢
  遠期外匯日報表查詢
  外匯存款日報
  大額結匯明細表(結購/結售)
  結購/結售資料明細表(等值新台幣五十萬元以上)
  申報額度查詢-送件編號/累計查詢/待申報查詢
  檢附外匯收支或交易申報書(結購/結售)
央媒資料維護
(出口/進口/匯出/匯入)
調整結購／結售外匯性質
交易日報調整
(出口/進口/匯出/匯入)
外匯部位日報表維護
遠期外匯日報表維護
水單查詢/列印
關係企業查詢/維護
分行彙總水單/申報書補列印
申報額度人工申報註記
央媒檢核表/檢核明細表
央行清算核對明細表
(出口/進口/匯出/匯入)
央媒異常明細表
央媒檢核取檔
產生央行媒體申報檔
新外存系統關帳檢查
AI235利率敏感性資產負債分析表-美金
AI245美金到期日期限結構分析表
AI805銀行辦理兩岸金融業務餘額表
外匯系統
_M14央媒資料維護系統
央媒資料處理-查詢
(出口/進口/匯出/匯入)
央媒資料處理-新增
(出口/進口/匯出/匯入)
央媒資料處理-刪除
(出口/進口/匯出/匯入)